PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-846

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-527

redakcija)

2021–2030 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS IR KŪRYBINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 08-001-04-05-01 „ISTORINĖS ATMINTIES KOMUNIKACIJOS TURINIO IR FORMŲ AKTUALIZAVIMAS“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| R-08-001-04-05-01-01 | Rezultato | Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis | Procentai | 46,0 (2020) | n/a | 51,0 (2029) | Valstybės biudžeto lėšos |
| R-08-001-04-05-01-02 | Rezultato | Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe | Procentai | 66,0 (2020) | n/a | 71,5 (2029) | Valstybės biudžeto lėšos |
| R-08-001-04-05-01-03 | Rezultato | Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai | Lankytojai per metus | 0 (2019) | n/a | 73 718 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas; 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos regioninės plėtros fondas); Valstybės biudžeto lėšos. Privačios lėšos |
| P-08-001-04-05-01-04 | Produkto | Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | Kultūros ir turizmo objektai | 0 (n/a) | n/a | 1 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas; 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos regioninės plėtros fondas); Valstybės biudžeto lėšos. Privačios lėšos |
| P-08-001-04-05-01-05 | Produkto | Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius | Vienetai | 0 (2022) | n/a | 12 | Valstybės biudžeto lėšos |
| P-08-001-04-05-01-06 | Produkto | Nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo renginių/projektų, skirtų istorinės atminties komunikacijai, skaičius | Vienetai | 0 (2022) | 20 | 30 | Valstybės biudžeto lėšos |
| P-08-001-04-05-01-07 | Produkto | Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija | Vienetai | 0 (2022) | n/a | 5 (2026) | Valstybės biudžeto lėšos |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) finansinėse projekcijose numatytų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 30 000,000 | 1 578,941 |
| 1.1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 30 000,000 | 1 578,941 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 1 500,000 |  |
| 1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 1 500,000 |  |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 8 500,000 |  |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos regioninės plėtros fondas) | 8 500,000 |  |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | - |  |
| 2. Kitos lėšos | - | 31 422,007 |
| 2.2. Privačios lėšos | - | 31 422,007 |
| IŠ VISO: | 40 000,000 | 33 000,948 |

Pastabos:

- Lentelės 3 skiltyje nurodyta NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma 4 veiklos 4.0.1 projektui „Nacionalinių muziejų saugyklų infrastruktūros sukūrimas Vilniuje“ 2029 – 2030 m. Dar 37 290 969 Eur, iš kurių 1 427 539 Eur Valstybės biudžeto ir 35 863 430 Eur Privačių lėšų, planuojama 2031 m., tačiau šie metai jau nepatenka į pažangos priemonės planavimo laikotarpį. Iš viso papildomas lėšų poreikis projekto „Nacionalinių muziejų saugyklų infrastruktūros sukūrimas Vilniuje“ įgyvendinimui yra 70 291 917 Eur.

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Finansavimo forma | Finansavimo suma (tūkst. eurų) | Finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklio pavadinimas ir tipas | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Administruojan-čioji institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas | I | Lietuvos etnografijos muziejus | P | Taip | D | 8 500,000 1 500,000 20 000,000 | 2021–2027 IP, VVL (ERPF); 2021–2027 IP, BF, VVL; VB | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai; P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 73 718,00 (2029 m.) 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.1. Atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas (parengiamiesiems darbams, rangos darbams ir įrangai) | I | Lietuvos etnografijos muziejus | P | Taip | D | 8 500,000 1 500,000 | 2021–2027 IP VVL (ERPF); 2021–2027 IP, BF, VVL | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai; P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 73 718,00 (2029 m.) 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.1.1. Projektas „Centralizuota muziejinių vertybių saugykla su kompetencijų centru“ | I | Lietuvos etnografijos muziejus | P | Taip | D | 8 500,000 1 500,000 | 2021–2027 IP VVL (ERPF); 2021–2027 IP, BF, VVL | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai; P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 73 718,00 (2029 m.) 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2. Atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas (rangos darbams ir įrangai) | I | Lietuvos etnografijos muziejus | P | Taip | D | 20 000,000 | VB | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai; P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 73 718,00 (2029 m.) 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2.1. Projektas „Centralizuota muziejinių vertybių saugykla su kompetencijų centru“ | I | Lietuvos etnografijos muziejus | P | Taip | D | 20 000,000 | VB | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai; P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 73 718,00 (2029 m.) 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2. Muziejinių ekspozicijų atnaujinimas | I | Nacionaliniai ir valstybiniai muziejai, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija | P | Ne | D | 8 500,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 12 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.1. Žemaičių vyskupystės muziejaus nuolatinės ekspozicijos papildymas ir inovatyvių sprendinių diegimas | I | Žemaičių muziejus „Alka“ | P | Ne | D | 800,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.2. Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto muziejaus nuolatinės ekspozicijos įrengimas | I | Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus | P | Ne | D | 1200,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.3. Lietuvos aviacijos muziejaus nuolatinės ekspozicijos papildymas inovatyviais ir įtraukiais sprendiniais | I | Lietuvos aviacijos muziejus | P | Ne | D | 250,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.4. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus Druskininkuose nuolatinės ekspozicijos papildymas potyriu erdve | I | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus | P | Ne | D | 650,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.5.Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus / Velnių muziejaus ekspozicijos įrengimas naudojant inovatyvius ir įtraukius sprendinius | I | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus | P | Ne | D | 189,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.6. Lietuvos nacionalinio muziejaus J. Šliūpo namo-muziejaus nuolatinės ekspozicijos įrengimas naudojant inovatyvius ir įtraukius sprendinius | I | Lietuvos nacionalinis muziejus | P | Ne | D | 189,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.7. Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastato nuolatinės ekspozicijos įrengimas | I | Kauno IX forto muziejus | P | Ne | D | 2 500,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.8. Laikrodžių muziejaus ekspozicijos įrengimas | I | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | P | Ne | D | 860,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.9. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos nuolatinės ekspozicijos įrengimas naudojant inovatyvius ir įtraukius sprendinius | I | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus | P | Ne | D | 1 422,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.10. Žako Lipšico muziejaus Druskininkuose nuolatinės ekspozicijos įrengimas | I | Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus | P | Ne | D | 150,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.11. Nacionalinės dailės galerijos nuolatinės ekspozicijos atnaujinimas | I | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | P | Ne | D | 150,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 2.0.12. Signatarų namų nuolatinės ekspozicijos atnaujinimas | I | Lietuvos nacionalinis muziejus | P | Ne | D | 140,000 | VB | R- Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe; P- Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius. | 71,5 (2029 m.) 1 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra“ | - |
| 3. Istorinės atminties komunikavimas stiprinant visuomenės tapatybę ir atliepiant jos poreikius | K | Viešieji ir privatūs subjektai, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje; Apskričių viešosios bibliotekos. | K, P | Ne | D | 1 500,000 | VB | R- Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis; P- Nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo renginių/projektų, skirtų istorinės atminties komunikacijai, skaičius; P- Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija | 51,0 (2029 m.) 30 (2030 m.) 5 (2026 m.) | Lietuvos nacionalinis kultūros centras; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija; Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. |
| 3.1. Istorinės atminties komunikacija panaudojant nematerialų kultūros paveldą | K | Viešieji ir privatūs subjektai, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje | K | Ne | D | 1 000,000 | VB | R- Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis; P- Nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo renginių/projektų, skirtų istorinės atminties komunikacijai, skaičius | 51,0 (2029 m.) 30 (2030 m.) | Lietuvos nacionalinis kultūros centras | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Užsienio reikalų ministerija. |
| 3.2. Lietuvos Sąjūdžio palikimo aktualizavimas šiuolaikinėje visuomenėje | K | Apskričių viešosios bibliotekos | P | Ne | D | 500,000 | VB | R- Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis; P- Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija | 51,0 (2029 m.) 5 (2026 m.) | Kultūros ministerija | Vyriausybės kanceliarija |
| 3.2.1. Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija Kauno ir Marijampolės regionuose | K | Kauno apskrities viešoji biblioteka | P | Ne | D | 100,000 | VB | R- Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis; P- Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija | 51,0 (2029 m.) 1 (2026 m.) | Kultūros ministerija | Vyriausybės kanceliarija |
| 3.2.2. Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija Klaipėdos ir Tauragės regionuose | K | Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka | P | Ne | D | 100,000 | VB | R- Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis; P- Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija | 51,0 (2029 m.) 1 (2026 m.) | Kultūros ministerija | Vyriausybės kanceliarija |
| 3.2.3. Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija Panevėžio ir Utenos regionuose | K | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | P | Ne | D | 100,000 | VB | R- Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis; P- Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija | 51,0 (2029 m.) 1 (2026 m.) | Kultūros ministerija | Vyriausybės kanceliarija |
| 3.2.4. Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija Šiaulių ir Telšių regionuose | K | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | P | Ne | D | 100,000 | VB | R- Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis; P- Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija | 51,0 (2029 m.) 1 (2026 m.) | Kultūros ministerija | Vyriausybės kanceliarija |
| 3.2.5. Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija Vilniaus ir Alytaus regionuose | K | Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka | P | Ne | D | 100,000 | VB | R- Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. lankiusių istorinės atminties įprasminimo renginius (valstybinėse šventėse, minėjimuose ir pan.), dalis; P- Lietuvos Sąjūdžio palikimo komunikacinė aktualizavimo kampanija | 51,0 (2029 m.) 1 (2026 m.) | Kultūros ministerija | Vyriausybės kanceliarija |
| 4. Nacionalinių muziejų saugyklų infrastruktūros sukūrimas Vilniuje | I | Lietuvos nacionalinis muziejus Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | P | Taip | D | 1 578,941 31 422,007 | VB Privačios lėšos | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai; P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 73 718,00 (2029 m.) 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Vyriausybės kanceliarija Finansų ministerija |
| 4.0.1. Projektas „Nacionalinių muziejų saugyklų infrastruktūros sukūrimas Vilniuje“ | I | Lietuvos nacionalinis muziejus Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | P | Taip | D | 1 578,941 31 422,007 | VB Privačios lėšos | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai; P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 73 718,00 (2029 m.) 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Vyriausybės kanceliarija Finansų ministerija |

Pastabos:

1. Poveiklės 1.2. Atviros centralizuotos saugyklos su kompetencijų centru steigimas (rangos darbams ir įrangai) skaičiuojami tie patys paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai ir tas pats kultūros ir turizmo objektas kaip ir 1.1. poveiklėje bei 1.1.1. projekte.

2. Projekto 1.2.1. Projektas „Centralizuota muziejinių vertybių saugykla su kompetencijų centru“ skaičiuojami tie patys paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai ir tas pats kultūros ir turizmo objektas kaip ir 1.1. poveiklėje bei 1.1.1. projekte.

3. III SKYRIUJE 2 skiltyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us).

4. III SKYRIUJE 4 skiltyje nurodomi projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, T – tęstinė atranka, Pj – planavimas, kai ketinama įgyvendinti jungtinį projektą.

5. III SKYRIUJE 5 skiltyje nurodoma, ar bus tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ir (ar) (bus) nurodomi konkretūs reikalavimai projektų finansavimo sąlygų apraše.

6. III SKYRIUJE 6 skiltyje nurodoma taikoma finansavimo forma: D – dotacija.

7. III SKYRIUJE 7 skiltyje nurodoma konkretaus finansavimo šaltinio, nurodyto II skyriuje, dalis, tenkanti veiklai.

8. III SKYRIUJE 8 skiltyje finansavimo šaltiniai nurodomi įrašant trumpinius: 2021–2027 IP, BF, VVL – 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas; 2021–2027 IP VVL (ERPF) – 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (Europos regioninės plėtros fondas), VB – valstybės biudžeto lėšos.

9. III SKYRIUJE 9 skiltyje nurodoma stebėsenos rodikliai: R- rezultato, P – produkto.

10. III SKYRIUJE 4 veiklos 4.0.1 projektas numatomas finansuoti privačiomis lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl projektų įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau –VPSP) būdu. Dalį veiklų - Vertybių apskaitos valdymo programinės įrangos sukūrimas ir įdiegimas, projekto Administravimas ir vykdymas – kurias įgyvendins pats projekto vykdytojas, numatoma finansuoti VB lėšomis. Nurodyta NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma 2029 – 2030 m. Dar 37 290 969 Eur, iš kurių 1 427 539 Eur Valstybės biudžeto ir 35 863 430 Eur Privačių lėšų, planuojama 2031 m., tačiau šie metai jau nepatenka į pažangos priemonės planavimo laikotarpį. Iš viso papildomas lėšų poreikis projekto „Nacionalinių muziejų saugyklų infrastruktūros sukūrimas Vilniuje“ įgyvendinimui yra 70 291 917 Eur. Projektas siekas rodiklių R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai bei P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai, tačiau reikšmės 2029 m. neįtakos, nes projektą numatoma baigti įgyvendinti 2031 m., o veiklą objektas pradės 2032 m.